## 5.23-5.27工作计划
时间 | 项目 | 日期 | 策划 | 客户端 | 服务器 | 美术 | 测试 | 完成进度 （规划中/开发中/完成）
项目: 发一拳付费删档测试包给豹风; 日期: 5.23; 策划: 李韦华 | 完成
| 发一拳腾讯包给豹风，名称 com.tencent.tmgp.xxxx | 5.23 | 李韦华
| 整理一拳备案资料 | 5.24 | 李韦华
| 整理游戏中支持的活动类型，并整理文档给豹风 | 5.25 | 李韦华
| 一拳苹果IOS正版出包 | 5.25 | 李韦华
| 一拳副本过场动画需求 | 5.26 | 李韦华
| 整理豹风给过来的BUG及建议文档 | 5.25-5.27 | 李韦华
| 优化缘分系统并修复BUG | 5.25-5.26 | 孙贵营
| 优化技能系统并修复BUG | 5.27 | 孙贵营
| 跟进小精灵项目进度及SDK出包等内（小精灵） | 5.23-5.27 | 顾晓梁
| 和海马协调文化部版本的策划案和修改内容（小精灵） | 5.23-24 | 顾晓梁
| 海马新区（10区11区）配月基金等活动（小精灵） | 5.23 | 顾晓梁
| 和海马沟通并整理后续需要接入的其他渠道包（除了应用宝还会接入3到4家渠道）（小精灵） | 5.24 | 顾晓梁
| 跟踪安卓渠道审核进度（小精灵） | 5.27 | 顾晓梁
| 替换资源战美术资源并测试（小精灵） | 5.26 | 顾晓梁
.
| 缘分系统功能测试（人物缘分，装备缘分，徽章缘分及合击） | 5.23 |  |  |  |  | 陆泉桦
| 一拳主角时装4张（狮子兽王，武装大猩猩；男女共4张） | 5.23-5.27 |  |  |  | 邓俊
| 小精灵资源战UI内容 | 5.23-5.25 |  |  |  | 晋坤/惠敏
| 一拳第一章结尾过场动画 | 5.26-5.27 |  |  |  | 惠敏
晋坤/惠敏
| 腾讯渠道测试服出包，修改包名 com.tencent.tmgp.xxxx | 5.23 |  | 沈欢
| 出一拳删档付费测试包（连接到OP id14新服） | 5.23 |  | 沈欢
| 准备一拳删档付费测试包服务器 | 5.23 |  |  | 孙晓青
| 一拳删档付费测试包记录充值数据及相关准备 | 5.23 |  |  | 孙晓青
| 开启一拳删档付费测试包中的充值功能和充值相关入口 | 5.23 |  | 袁姜帅
| 开发一拳章节过场动画功能 | 5.24-5.26 |  | 袁姜帅
| 修好被渠道打回的包(小精灵） | 5.23-5.24 | 沈欢
| 应用宝接入（小精灵） | 5.23-5.27 | 沈欢
| 文化部审核包（小精灵） | 5.24-5.27 |  | 袁姜帅
| 前端资源战BUG修改（小精灵） | 5.25-5.27 |  | 袁姜帅
| 后端安卓测试7家充值数据的整理并开启封测返利（小精灵） | 5.25-5.26 |  |  | 孙晓青
| 后端26号开服服务器准备（小精灵） | 5.24-5.25 |  |  | 孙晓青