## 5月20日
更新方式 | 热更 |  |  |  |  | 安卓 | 删档计费版本（5.19-5.26） | 渠道2家 |  | 热更
[8 empty] | UC,360 |  | 版本
序列 | 优先级 | 开发完成度 | 问题责任人 | 测试完成度 | 测试责任人 | 内容类型 | 内容标题 | 内容简介和分析 | 热更内容
1 | 紧急 | 完成 | 孙贵营 | 完成 | 孙贵营/陆泉桦 | bug | 第4章最后宝箱领取时一直loading报错 | 点击宝箱触发剧情，剧情中使用了之前删除的重复资源，加载不到该资源因此报错 | 配置文件（story_dialogue.lua）
2 | 紧急 | 完成 | 孙贵营 | 完成 | 孙贵营/陆泉桦 | bug | 英雄表重复名字修改 | 修改英雄表中所有重复名字的英雄，不再有同样名字的英雄 | 配置文件（knight_info.lua）
3 | 紧急 | 完成 | 孙贵营 | 完成 | 孙贵营/陆泉桦 | bug | 时装人物技能 | 修改时装已经对应的人物技能 | 配置文件（dress_info.lua，dress_change_text.lua），资源（时装图片和坐标文件，技能图标）
4 | 紧急 | 完成 | 李韦华 | 完成 | 李韦华/陆泉桦 | BUG | 剧情配置文件错误问题 | 修复了剧情配置的对话人物模型 | 配置文件（story_dialogue）
5 | 紧急 | 完成 | 孙贵营 | 完成 | 孙贵营/陆泉桦 | bug | 平息灾害内外怪物不一致 | 修改内部怪人模型与外部一致 | 配置文件（knight_info.lua）
5 | 紧急 | 完成 | 孙贵营 | 完成 | 孙贵营/陆泉桦 | bug | 章节6副本推图怪物点位置调整 | 章节6副本推图怪物点位置调整 | stagemap_3.json，stagemap_4.json
6 | 紧急 | 完成 | 李韦华 | 完成 | 李韦华/陆泉桦 | BUG | 修改广播错误文字内容 | 修改广播错误文字内容 | 配置文件（notice_info.lua）
7 | 紧急 | 完成 | 李韦华 | 完成 | 李韦华/陆泉桦 | BUG | 修改英雄招募预览中的错误文字 | 修改英雄招募预览中的错误文字（神灵改为英雄） | 资源文件 （shenjiangzhaomuyulan.png）
8 | 紧急 | 完成 | 袁姜帅 | 完成 | 李韦华/陆泉桦 | BUG | 修复招募预览中的阵营名称错误问题 | 修复招募预览中的阵营名称错误问题 | 前端文件
9 | 紧急 | 完成 | 李韦华 | 完成 | 李韦华/陆泉桦 | 功能关闭 | 关闭60章节后的主线副本关卡 | 关闭60级后的副本关卡 | 配置文件（dungeon_chapter_info.lua）后端更新：（dungeon_chapter_info.xml）
10 | 紧急 | 完成 | 袁姜帅 | 完成 | 李韦华/陆泉桦 | BUG | 修改文字颜色 | 修改副本中未开启的宝箱提示文字颜色 | 前端文件
11 | 紧急 | 完成 | 袁姜帅 | 完成 | 李韦华/陆泉桦 | BUG | 修改文字颜色 | 竞技场胜利界面的文字“少年”改为英雄 | 前端文件
12 | 紧急 | 完成 | 袁姜帅 | 完成 | 李韦华/陆泉桦 | BUG | 修改文字 | 人物培养界面的“培养石”改为“培养胶囊” | 前端文件
13 | 紧急 | 完成 | 孙贵营 | 完成 | 孙贵营/陆泉桦 | BUG | 时装小图标调整 | 对调原子武士和居合钢的时装小ICON | icon目录下dress文件夹201,202
14 | 紧急 | 完成 | 孙贵营 | 完成 | 孙贵营/陆泉桦 | BUG | 英雄碎片名称修改调整 | 修复英雄表中重命名的问题，修改对应的英雄的碎片名字 | 配置文件（fragment_info.lua）
14 | 紧急 | 完成 | 孙贵营 | 完成 | 孙贵营/陆泉桦 | BUG | 僵尸男治疗效果只有一半威力 | 修改僵尸男治疗只有一半威力效果的问题 | 配置文件（skill_info.lua）

## 5月23日
| 安卓 | 删档计费版本（出包） | 渠道：5家 |  |  | 26日提审，31日上
|  | 23日出包，26日提审, 31日上线 | 360,UC,华为,OPPO,VIVO |  |  | 推送和记录返还
序列 | 优先级 | 开发完成度 | 后端责任人 | 前端责任人 | 策划负责人 | 测试完成度 | 测试责任人 | 内容类型 | 内容标题 | 内容简介和分析 | 热更内容
1 | 紧急 | 未开启 | 孙晓青 | 袁姜帅 | 李韦华 | 未完成 | 陆泉桦 | 新功能开启 | 充值功能开启 | 开启充值功能入口，并进行充值测试 | 服务器更新
2 | 紧急 | 完成 | 孙晓青 | 袁姜帅 | 李韦华 | 未完成 | 陆泉桦 | 新功能开启 | 内测充值返还活动开启 | 开启内测充值返还活动，记录相关充值信息 | 服务器更新
3 | 普通 | 已完成 |  |  | 孙贵营 | 已完成 | 孙贵营 | bug | 技能音效太慢 | 修改技能音效，尽量与技能速度一致 | 音效资源（action_lianda.mp3）
4 | 普通 |  |  |  | 孙贵营 |  |  | bug | 重新调整怪物和英雄音效 | 出现了部分怪物和英雄形象与音效不符的情况 | 配置文件（monster_info.lua，knight_info.lua）
5 | 普通 |  |  |  | 孙贵营 | 已完成 | 孙贵营 | 调整 | 深海之王三阶模型坐标调整 | 深海之王三阶模型坐标调整 | 坐标140053.json文件

## 5月25日
|  | 苹果IOS正版 | 出测试包（5月25日）
序列 | 优先级 | 开发完成度 | 后端责任人 | 前端责任人 | 测试完成度 | 策划负责人 | 测试责任人 | 内容类型 | 内容标题 | 内容简介和分析
1 | 高 | 进行中 | 孙晓青 | 沈欢/袁姜帅 | 未完成 | 李韦华/孙贵营 | 陆泉桦 | 出包 | IOS正版出包 | 苹果正版出包

## 5月30日
| 安卓 | 删档计费版本测试（5月31-6月7） | 渠道5家
360，UC，华为， OPPO VIVO
序列 | 优先级 | 开发完成度 | 后端责任人 | 前端责任人 | 美术 | 测试完成度 | 测试责任人 | 内容类型 | 内容标题 | 内容简介和分析 | 热更内容
1 | 紧急 |  | / | / | 林石武 |  | 李韦华 | 资源更新 | 首充赠送文字资源修改 | 首充赠送比卡丘文字换为赠送紫色武器 | sclb_yanbaofanbei.png
2 | 高 | 完成 | / | / | 晋坤 | 完成 | 李韦华 | 资源更新 | 试炼塔怪物气泡资源修改 | 白色底气泡改为深色语言框 | bubble.png
3 | 高 | 完成 | / | / | 惠敏 | 完成 | 李韦华 | 资源更新 | 试炼塔选择难度底图颜色修改 | 浅色改为深色 | nandu_jiandan.png，nandu_putong.png，nandu_kunnan.png
4 | 高 | 完成 | / | / | 惠敏 | 完成 | 李韦华 | 资源更新 | 平息灾害BOSS界面信息底图颜色 | 浅色改为深色 | weikaiqi_bg.png
5 | 高 | 完成 | / | / |  | 完成 |  | 文字修改 | 月卡下方的元宝改为钻石 | 元宝文字改为钻石 | 前端文件
6 | 高 | [5 empty] | 李韦华 | 文字修改 | 飞船决战下方文字 | 版本更新福利活动文字内容去掉

## 5月31日
| 安卓 | 删档计费版本测试（5月31-6月7） | 渠道5家
360，UC，华为， OPPO VIVO
序列 | 优先级 | 开发完成度 | 后端责任人 | 前端责任人 | 美术 | 测试完成度 | 测试责任人 | 内容类型 | 内容标题 | 内容简介和分析 | 热更内容
1 | 高 | 完成 | / | / |  | 完成 | 孙贵营 | 英雄抽取箱 | 英雄抽取箱产出英雄调整 | 英雄抽取箱产出英雄调整 | 配置文件（item_info.json,item_box_info.json）
2 | 高 | 完成 | / | / |  | 完成 | 孙贵营 | 技能bug调整 | 修正音速索尼克闪避buff | 修正音速索尼克闪避buff加给对方的问题 | 配置文件（skill_info.json）
3 | 普通 | 完成 | / | / |  | 完成 | 孙贵营 | 配置更新 | 调整新手引导箭头指引坐标 | 修正指向第1个副本和第2个副本的箭头坐标位置 | 配置文件（newplay_guide_info.json）
4 | 普通 | 完成 | / | / |  | 完成 | 孙贵营 | 配置更新 | 开服第7日领取英雄调整 | 调整了开服第7日领取的英雄 | 配置文件（days7_activity_info.json）
5 | 高 | 完成 | / | / |  | 完成 | 孙贵营 | 配置更新 | 调整"童帝"阵营归属问题 | 调整"童帝"阵营至"外星" | 配置文件（handbook_info.json，knight_info.json）
6 | 高 | 完成 | / | / |  | 完成 | 孙贵营 | 技能bug调整 | 修正天空之王的技能目标问题 | 修正天空之王加血目标为友方 | 配置文件（skill_info.json）
7 | 高 | 完成 | / | / |  | 完成 | 孙贵营 | 配置更新 | 调整开服基金奖励对应的购买人数 | 降低开服基金奖励对应的购买人数 | 配置文件（fund_number_info.json）

## 6月1日
| 安卓 | 删档计费版本测试（5月31-6月7） | 渠道5家
360，UC，华为， OPPO VIVO
序列 | 优先级 | 开发完成度 | 后端责任人 | 前端责任人 | 美术 | 测试完成度 | 测试责任人 | 内容类型 | 内容标题 | 内容简介和分析 | 热更内容
1 | 高 | 完成 | / | / |  | 完成 | 孙贵营 | 英雄抽取箱 | 英雄升级后提升其他阵营的属性问题 | 英雄升级后应该提升本阵营属性，目前有提升其他阵营属性的情况出现
1 | 普通 |  | / | 袁姜帅 | / |  | 李韦华 | 优化 | 英雄升级时显示消耗的金币字体颜色问题 | 目前升级时消耗的金币字体为灰色，看不清楚
1 | 紧急 | 完成 |  |  |  | 完成 | 孙贵营 | 开服活动 | 修改测试期间的充值消费活动 | 根据要求修改充值活动，消费活动

## 6月2日
| 安卓 | 删档计费版本测试（5月31-6月7） | 渠道5家
360，UC，华为， OPPO VIVO
序列 | 优先级 | 开发完成度 | 后端责任人 | 前端责任人 | 美术 | 测试完成度 | 测试责任人 | 内容类型 | 内容标题 | 内容简介和分析 | 热更内容
1 | 紧急 | 完成 |  |  |  | 孙贵营 | 孙贵营 | 深海之王技能bug | 修正深海之王技能bug | 修正深海之王技能攻击敌人不死的bug | 配置文件（skill_info.lua）